## general_report (hidden)
超算平台V4.0-bug追踪记录
序号 | 问题类型 | 标识 | 主题 | 经办人 | 报告人 | 解决结果 | 创建 | 更新 | 优先级
1 | 缺陷 | SCP-841 | 浏览软件点击影像右键，有英文出现 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-05-03 15:24 | 2017-05-06 08:58 | Medium
2 | 缺陷 | SCP-842 | 浏览软件中影像裁切的相关问题 | 褚伟 | 杨阳 | 已解决 | 2017-05-03 16:45 | 2017-08-19 15:11 | Medium
3 | 缺陷 | SCP-843 | 地理浏览软件中更改了影像的无效值后影像的显示效果未发生变化 | 钱晓明 | 钱晓明 | 已解决 | 2017-05-04 13:21 | 2017-05-11 13:01 | Medium
4 | 缺陷 | SCP-844 | 浏览软件动态投影问题 | 钱晓明 | 杨阳 | 反馈 | 2017-05-05 09:16 | 2017-05-09 09:26 | Medium
5 | 缺陷 | SCP-845 | 泰森多边形生成镶嵌线有误，且无法编辑 | 李传广 | 杨阳 | 反馈 | 2017-05-09 10:36 | 2017-12-08 11:12 | Highest
6 | 缺陷 | SCP-846 | 波段数据替换活动中选择直接更新时，输出路径应置灰 | 褚伟 | 杨阳 | 反馈 | 2017-05-09 11:39 | 2017-09-07 14:09 | Medium
7 | 缺陷 | SCP-847 | 工具箱中“波段计算”建议修改为“波段运算” | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-05-10 09:59 | 2017-07-25 15:09 | Medium
8 | 缺陷 | SCP-848 | 16位影像波段运算输出为8位时影像出错 | 钱晓明 | 杨阳 | 不解决 | 2017-05-10 14:32 | 2017-11-30 13:19 | Medium
9 | 缺陷 | SCP-849 | 工具箱中影像批量设置修改意见 | 褚伟 | 杨阳 | 已解决 | 2017-05-10 16:07 | 2017-07-25 15:55 | Medium
10 | 缺陷 | SCP-850 | 浏览软件中加载全色影像，像素值、显示值有误 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-05-10 17:28 | 2017-05-18 14:58 | Medium
11 | 缺陷 | SCP-851 | 工具箱中影像重采样功能应支持默认参数，避免全部都要手动设定 | 杨阳 | 钱晓明 | 已完成 | 2017-05-16 09:56 | 2017-05-26 16:19 | Medium
12 | 缺陷 | SCP-852 | 工作流中，镶嵌影像检查设为跳过执行，导致流程失败 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-05-18 11:36 | 2017-08-22 17:30 | High
13 | 缺陷 | SCP-853 | “点文件坐标转换”输入输出参考系不是同一椭球体时，不输入7参数执行失败 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-05-18 13:55 | 2017-01-16 16:05 | Medium
14 | 缺陷 | SCP-854 | 工具箱波段数据替换执行跳转为格式转换且失败 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-05-18 14:30 | 2017-08-30 11:25 | Medium
15 | 缺陷 | SCP-855 | 显示器屏幕较小时，参数设置对话框中的按钮显示不完全 | 杨阳 | 杨阳 | 不解决 | 2017-05-18 14:45 | 2017-08-25 10:18 | Medium
16 | 缺陷 | SCP-856 | 线性拉伸为64位双精度浮点数出错 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-05-18 15:00 | 2017-05-27 09:20 | Medium
17 | 改进 | SCP-857 | 标准分幅中增加导出结图表功能 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-05-19 11:23 | 2017-12-02 14:36 | Medium
18 | 缺陷 | SCP-858 | 全色影像RPC正射校正，无效值设置为非0值时，校正结果背景值有误 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-05-19 17:31 | 2017-05-26 11:07 | Medium
19 | 缺陷 | SCP-859 | 集群跑“连接点/控制点匹配”参考影像投影不一样时时间差别太大 | 刘文静 | 刘文静 | 已完成 | 2017-05-20 09:30 | 2017-07-29 10:53 | Highest
20 | 缺陷 | SCP-860 | CGS2000投影的tif影像转为.img格式影像叠加显示有错位，且每次移动错位都不一样 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-05-20 15:35 | 2017-12-20 15:01 | Medium
21 | 缺陷 | SCP-861 | 地理浏览软件中画框裁切，裁切结果影像无效值均变为0（无论输入影像无效值是何值） | 刘文静 | 刘文静 | 已完成 | 2017-05-20 15:55 | 2017-08-23 10:12 | Medium
22 | 缺陷 | SCP-862 | 地理浏览软件中画框裁切，生成结果为pix时，裁切执行至50%就不动了 | 韩冰 | 刘文静 | 无法再次复现 | 2017-05-20 16:07 | 2017-08-25 10:35 | Medium
23 | 缺陷 | SCP-863 | 地理浏览软件画框裁切，平面投影裁切后生成pix结果影像投影丢失。 | 刘文静 | 刘文静 | 不解决 | 2017-05-20 16:17 | 2017-03-07 16:50 | High
24 | 缺陷 | SCP-864 | 地理浏览软件界面左右拖动图层窗口大小，影像不断缩小 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-05-20 16:35 | 2017-07-12 15:33 | Highest
25 | 缺陷 | SCP-865 | 但任务数较多时，工程监控中的报表刷新速度需要优化 | 钱晓明 | 杨阳 | 不解决 | 2017-05-23 10:24 | 2017-08-25 08:16 | Medium
26 | 缺陷 | SCP-866 | 在集群上进行影像拼接生成IMG格式影像远慢于相同影像镶嵌 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-05-23 13:04 | 2017-12-05 16:09 | High
27 | 缺陷 | SCP-867 | 标准分幅，选择部分图幅号分幅，提示没有选择图幅号 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-05-24 11:15 | 2017-05-30 09:14 | Medium
28 | 缺陷 | SCP-868 | 软件生成tfw有误 | 钱晓明 | 杨阳 | 已完成 | 2017-05-26 09:46 | 2017-07-15 09:09 | Highest
29 | 缺陷 | SCP-869 | 帮助模块需链接软件用户手册 | 褚伟 | 杨阳 | 反馈 | 2017-05-26 09:54 | 2017-07-25 16:04 | Medium
30 | 缺陷 | SCP-870 | 建议支持批量建mos格式影像金字塔 | 钱晓明 | 杨阳 | 不解决 | 2017-05-26 16:36 | 2017-12-05 08:57 | Medium
31 | 缺陷 | SCP-871 | cgs2000的pix数据格式转为.tif.img.mos投影不正确 | 未分配 | 杨阳 | 反馈 | 2017-05-26 16:56 | 2017-12-05 13:55 | Medium
32 | 缺陷 | SCP-872 | CGS2000投影的Img和转pix格式影像正确，投影为unnamed。 | 未分配 | 杨阳 | 重复提交 | 2017-05-26 17:44 | 2017-01-05 16:05 | Medium
33 | 缺陷 | SCP-873 | 预处理软件加载原始影像崩溃 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-05-30 16:24 | 2017-06-06 16:12 | Medium
34 | 改进 | SCP-874 | 像点量测软件需增加影像增强取消增强设置及平差按钮 | 李伟涛 | 李伟涛 | 已完成 | 2017-05-31 09:59 | 2017-12-22 15:13 | High
35 | 缺陷 | SCP-875 | 工具箱波段数据替换生成tif或img格式第一次执行成功但无结果生成，再次执行则一段时间后失败 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-01 11:00 | 2017-08-30 11:24 | Medium
36 | 缺陷 | SCP-877 | 本地波段数据替换执行报错 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-01 14:58 | 2017-06-06 16:26 | Medium
37 | 缺陷 | SCP-878 | 右击任务栏中的浏览软件打开为英文版本 | 钱晓明 | 杨阳 | 不解决 | 2017-06-01 16:42 | 2017-12-05 13:32 | Medium
38 | 缺陷 | SCP-879 | 浏览软件中建金字塔描述为英文 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-01 16:45 | 2017-08-29 17:11 | Medium
39 | 缺陷 | SCP-880 | 工具箱中RPC校正，不识别天绘数据的rpc文件 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-01 17:06 | 2017-06-06 14:08 | Medium
40 | 缺陷 | SCP-881 | 波段拉伸至原影像详细统计后的像素最大最小值后像素值有误 | 李传广 | 杨阳 | 不解决 | 2017-06-03 10:11 | 2017-01-04 11:40 | Low
41 | 缺陷 | SCP-882 | 天绘数据融合取相交范围融合失败 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-03 17:48 | 2017-06-30 16:42 | Highest
42 | 缺陷 | SCP-883 | 生成.img格式效率太低 | 褚伟 | 刘文静 | 反馈 | 2017-06-03 17:50 | 2017-03-07 16:40 | Highest
43 | 缺陷 | SCP-884 | 工程监控中，通用工程，导入地理影像匹配流程，解析有误 | 褚伟 | 杨阳 | 已解决 | 2017-06-06 15:44 | 2017-01-09 13:58 | Medium
44 | 缺陷 | SCP-885 | 本地工具箱波段数据替换执行结果只有后缀无影像名 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-06 16:27 | 2017-08-05 15:37 | Medium
45 | 缺陷 | SCP-886 | 宽幅数据走区域网平差点误差很大 | 李传广 | 杨阳 | 未解决 | 2017-06-07 11:15 | 2017-01-13 14:10 | Low
46 | 缺陷 | SCP-887 | 集群中天绘数据处理，输出成果为pix格式，等待时间为负 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-08 10:04 | 2017-08-26 15:56 | Medium
47 | 缺陷 | SCP-888 | 活动中多项式校正界面应与工具箱多项式校正界面保持一致 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-08 14:51 | 2017-06-30 11:16 | Medium
48 | 缺陷 | SCP-889 | 影像融合和Pansharp融合不应是剪切全色影像rpb文件！ | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-08 16:27 | 2017-06-15 17:24 | Medium
49 | 缺陷 | SCP-890 | 资三数据匹配DEM部分区域dem匹配出错 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-08 17:13 | 2017-12-12 11:22 | Medium
50 | 缺陷 | SCP-891 | Pansharp融合中，融合范围设置参数是反的 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-12 15:06 | 2017-06-14 11:01 | Medium
51 | 缺陷 | SCP-892 | 天绘数据Pansharp融合，融合范围使用全色范围，成果中右下角多出一角数据 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-12 15:12 | 2017-08-08 11:39 | Medium
52 | 缺陷 | SCP-893 | 泰森多边形计算有效区出错 | 李传广 | 杨阳 | 不解决 | 2017-06-12 16:00 | 2017-12-05 13:46 | Medium
53 | 缺陷 | SCP-894 | 活动和工具箱中的DEM拼接，无效值默认值设置为-9999 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-13 11:01 | 2017-08-23 10:23 | Medium
54 | 缺陷 | SCP-895 | 影像融合中，所有融合方法都应支持融合影像范围参数的设置 | 李传广 | 杨阳 | 不考虑做 | 2017-06-14 11:19 | 2017-12-05 13:58 | Medium
55 | 缺陷 | SCP-896 | 天绘数据，集群中Pansharp融合失败 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-14 12:59 | 2017-06-20 09:38 | Medium
56 | 缺陷 | SCP-897 | 工作流在执行过程中，修改活动参数不起作用 | 刘文静 | 杨阳 | 不解决 | 2017-06-14 14:59 | 2017-08-22 15:02 | Medium
57 | 缺陷 | SCP-898 | 本地执行原始影像匹配流程死机 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-17 15:48 | 2017-06-23 09:39 | High
58 | 缺陷 | SCP-899 | 本地执行地理影像匹配流程失败 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-17 15:52 | 2017-06-30 09:52 | High
59 | 改进 | SCP-900 | 建议修改原始影像匹配和地理影像匹配的输出端口文件，与基准影像匹配输出端口保持一致 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-17 15:58 | 2017-06-30 11:14 | Medium
60 | 缺陷 | SCP-901 | 新版选片软件问题汇总 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-20 09:15 | 2017-07-26 17:06 | Medium
61 | 缺陷 | SCP-902 | 地理影像匹配流程，本地执行死机 | 刘文静 | 杨阳 | 重复提交 | 2017-06-20 14:24 | 2017-06-23 09:46 | Medium
62 | 缺陷 | SCP-903 | 影像裁切→标准分幅，此流程跑不通 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-21 09:37 | 2017-12-30 13:10 | Medium
63 | 缺陷 | SCP-904 | 影像裁切在工作流中重复执行，前一次的成果数据没有被替换 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-21 09:46 | 2017-09-06 17:28 | Medium
64 | 缺陷 | SCP-905 | 畸形影像无法创建金字塔 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-21 15:03 | 2017-08-26 11:24 | Medium
65 | 缺陷 | SCP-906 | 原始影像匹配与地理影像匹配流程融合结果建议放在ortho文件夹下。 | 刘文静 | 刘文静 | 已完成 | 2017-06-21 17:02 | 2017-07-13 17:53 | Medium
66 | 缺陷 | SCP-907 | 原始影像匹配与地理影像匹配的结果点文件的中误差均为-1，建议计算修改为正确的值。 | 刘文静 | 刘文静 | 已完成 | 2017-06-21 17:04 | 2017-08-26 10:21 | Medium
67 | 缺陷 | SCP-908 | 地理影像匹配的结果点文件地理坐标小数几乎全部是一样的值，建议修改程序生成为正确的值。 | 刘文静 | 刘文静 | 不解决 | 2017-06-21 17:42 | 2017-07-13 15:02 | High
68 | 改进 | SCP-909 | 修改与全色影像范围一致的融合 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-06-22 10:08 | 2017-08-30 10:57 | High
69 | 缺陷 | SCP-910 | 资源三成果镶嵌为mos格式程序崩溃 | 李伟涛 | 李伟涛 | 已完成 | 2017-06-27 13:39 | 2017-12-22 15:12 | Highest
70 | 缺陷 | SCP-911 | 工具箱建金字塔出现彩色条带，而geobrowser建金字塔没有问题 | 李伟涛 | 李伟涛 | 已完成 | 2017-06-29 10:50 | 2017-12-30 11:14 | Medium
71 | 缺陷 | SCP-912 | 工具箱中正射纠正界面投影设置问题。 | 刘文静 | 刘文静 | 已完成 | 2017-06-29 15:44 | 2017-03-07 16:51 | Medium
72 | 缺陷 | SCP-913 | 工具箱影像拼接问题 | 褚伟 | 杨阳 | 反馈 | 2017-06-30 10:07 | 2017-07-06 16:42 | Medium
73 | 缺陷 | SCP-914 | 工具箱影像裁切执行失败（ARCGIS中能够正常裁切出结果） | 刘文静 | 刘文静 | 已完成 | 2017-06-30 16:14 | 2017-07-15 17:00 | Medium
74 | 缺陷 | SCP-915 | 选片软件移除影像后死机 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-07-01 16:06 | 2017-08-25 09:43 | Medium
75 | 缺陷 | SCP-916 | 当参考影像为平面投影时，计算的物方误差错误，用的是平差之前的坐标计算得到的误差而不是平差模型解算出来的坐标之差。 | 刘文静 | 刘文静 | 不解决 | 2017-07-01 16:20 | 2017-07-12 16:37 | Highest
76 | 缺陷 | SCP-917 | 当参考影像为XY分辨率不同，相差较大时，控制点匹配错误 | 刘文静 | 刘文静 | 已完成 | 2017-07-01 16:27 | 2017-07-15 14:02 | Highest
77 | 缺陷 | SCP-918 | 矢量超出影像范围时裁剪失败 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-07-04 15:27 | 2017-07-18 09:31 | High
78 | 缺陷 | SCP-919 | 工具箱中影像拼接，背景值设置不起作用 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-07-05 11:41 | 2017-07-19 15:03 | Medium
79 | 缺陷 | SCP-920 | 点文件坐标转换名称统一 | 褚伟 | 杨阳 | 反馈 | 2017-07-05 13:20 | 2017-03-07 16:54 | Medium
80 | 缺陷 | SCP-921 | 工具箱点文件坐标转换，路径为空时，建议增加提示 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-07-05 13:35 | 2017-07-11 09:58 | Medium
81 | 缺陷 | SCP-922 | 工具箱卫星空三平差功能模块无法使用，任意一个工程均提示失败。 | 刘文静 | 刘文静 | 已完成 | 2017-07-05 14:35 | 2017-07-15 10:06 | High
82 | 缺陷 | SCP-923 | 工具箱中点文件坐标转换相关问题 | 李传广 | 杨阳 | 已解决 | 2017-07-05 15:53 | 2017-07-22 15:33 | High
83 | 缺陷 | SCP-924 | 基准影响匹配，匹配的点文件有误 | 杨阳 | 杨阳 | 不解决 | 2017-07-06 11:28 | 2017-07-15 09:04 | Highest
84 | 改进 | SCP-925 | 建议优化地理浏览像素查询，可以手动输入行列或者坐标定位至某一像素点功能。 | 褚伟 | 刘文静 | 已解决 | 2017-07-06 16:38 | 2017-02-15 17:10 | Low
85 | 新功能 | SCP-926 | 建议增加批量删除影像中自带的投影参数信息。 | 刘文静 | 刘文静 | 已完成 | 2017-07-06 16:56 | 2017-08-26 10:17 | Medium
86 | 缺陷 | SCP-927 | 自动色彩平衡后影像中间出现0值空洞 | 李伟涛 | 李伟涛 | 不解决 | 2017-07-11 14:35 | 2017-12-19 13:19 | Medium
87 | 缺陷 | SCP-928 | 工具箱波段数据替换报错 | 李伟涛 | 李伟涛 | 已完成 | 2017-07-12 11:43 | 2017-08-20 13:44 | Medium
88 | 改进 | SCP-929 | 16位影像线性拉伸或分段拉伸为8位影像效果对比 | 李传广 | 杨阳 | 反馈 | 2017-07-15 14:03 | 2017-12-05 13:39 | Medium
89 | 缺陷 | SCP-930 | 工具箱中添加卫星影像自由网平差模块，可用于单独进行自由网平差。 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-07-15 14:37 | 2017-03-07 17:11 | Medium
90 | 缺陷 | SCP-931 | 选片软件中影像不打开时无法移除 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-07-18 11:13 | 2017-07-25 15:23 | Medium
91 | 缺陷 | SCP-932 | 影像预处理软件死机问题 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-07-18 13:26 | 2017-07-25 15:23 | Medium
92 | 缺陷 | SCP-933 | 活动中Pansharp融合无效值需设置默认值0 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-07-20 09:30 | 2017-08-08 14:10 | Medium
93 | 缺陷 | SCP-934 | 工具箱影像镶嵌不设无效值但结果影像无效值为0 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-07-20 10:55 | 2017-08-29 17:07 | Medium
94 | 缺陷 | SCP-935 | 工具箱影像镶嵌界面的“计算有效区”勾选项应去掉 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-07-20 10:58 | 2017-07-25 15:12 | Medium
95 | 缺陷 | SCP-936 | 专业应用-镶嵌，在影像列表调整影像图层顺序，影像显示窗口叠置关系发生了变化，但问题是影像列表中影像顺序不改变 | 钱晓明 | 李伟涛 | 不解决 | 2017-07-22 16:51 | 2017-08-25 08:17 | Medium
96 | 缺陷 | SCP-937 | 本地工程修改坐标系（某些操作）不起作用 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-07-26 17:45 | 2017-08-16 13:09 | Medium
97 | 缺陷 | SCP-938 | 集群工具箱波段运算无效值设置不起作用 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-08-10 20:52 | 2017-08-23 17:47 | Medium
98 | 缺陷 | SCP-939 | 影像拼接不支持大影像完全包含小影像时的拼接 | 李伟涛 | 李伟涛 | 已完成 | 2017-08-12 16:14 | 2017-12-22 15:12 | High
99 | 缺陷 | SCP-940 | 本地或集群的工具箱里地理影像匹配应支持输入影像和参考影像数目不一致的情况，流程中已支持。 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-08-16 09:24 | 2017-03-31 08:51 | Medium
100 | 缺陷 | SCP-941 | 在有内置金字塔时建立外部金字塔，提示错误且无法关闭 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-08-16 16:31 | 2017-09-13 09:39 | Medium
101 | 缺陷 | SCP-942 | 地理浏览软件中仅选择建立最底层的内置金字塔时速度特别慢。 | 钱晓明 | 刘文静 | 不解决 | 2017-08-17 13:41 | 2017-09-28 13:54 | High
102 | 缺陷 | SCP-943 | DEM覆盖不全正射影像纠正错误 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-08-17 13:45 | 2017-08-29 16:55 | High
103 | 改进 | SCP-944 | 正射校正参考DEM和DEM平均高程值应设置成二选一 | 褚伟 | 杨阳 | 反馈 | 2017-08-17 14:15 | 2017-01-05 13:25 | Medium
104 | 缺陷 | SCP-945 | 浏览软件中像素查询中影像列表应与加载影像列表保持一致 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-08-17 15:10 | 2017-12-29 15:15 | Medium
105 | 缺陷 | SCP-946 | 活动中使用相交范围得到的融合影像多出一块 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-08-17 15:24 | 2017-09-27 14:07 | High
106 | 缺陷 | SCP-948 | 活动中Pansharp融合和影像融合不能设置输出格式 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-08-19 17:04 | 2017-09-12 13:51 | Medium
107 | 缺陷 | SCP-949 | 预处理软件和工程创建筛选影像时均有乱码 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-08-19 17:07 | 2017-09-12 15:30 | Medium
108 | 缺陷 | SCP-950 | 工程创建若修改工程路径为已有的空的文件夹路径则提示工程已存在，提示错误，建议修改 | 褚伟 | 刘文静 | 反馈 | 2017-08-19 17:09 | 2017-09-07 15:25 | Medium
109 | 缺陷 | SCP-951 | 用咱们软件生成的pix格式操作输出pix格式失败，输出其他格式正常 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-08-19 17:16 | 2017-01-04 10:41 | Medium
110 | 缺陷 | SCP-952 | 像点量测，在子列表中右键的以该为基准预测功能实现错误。 | 刘文静 | 刘文静 | 不考虑做 | 2017-08-20 09:30 | 2017-08-26 11:02 | Medium
111 | 缺陷 | SCP-953 | 像点量测，子视图与子列表中选中状态不统一。 | 刘文静 | 刘文静 | 已完成 | 2017-08-20 10:50 | 2017-08-26 10:24 | Medium
112 | 缺陷 | SCP-954 | 影像裁切工具箱提示框问题：若输入的shp无字段名称则不让裁切，建议修改。 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-08-20 11:28 | 2017-03-07 17:20 | Medium
113 | 缺陷 | SCP-955 | 波段运算无法跳过执行。 | 刘文静 | 刘文静 | 已完成 | 2017-08-20 15:52 | 2017-08-26 10:16 | Medium
114 | 缺陷 | SCP-956 | 格式转换，将8位4波段影像转换为TFW+TIF，在PS中打开异常。用ARCGIS转换的打开正常。 | 刘文静 | 刘文静 | 已完成 | 2017-08-20 16:47 | 2017-08-23 10:04 | High
115 | 缺陷 | SCP-957 | 流程影像融合“相交范围”和“全色范围”取反 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-08-20 18:03 | 2017-09-12 17:39 | Medium
116 | 缺陷 | SCP-958 | 影像匹配生成点云活动执行失败 | 褚伟 | 李伟涛 | 反馈 | 2017-08-21 13:17 | 2017-08-21 16:29 | High
117 | 缺陷 | SCP-959 | 像点量测还需添加自由网平差、立体平差按钮 | 李伟涛 | 李伟涛 | 已完成 | 2017-08-21 13:22 | 2017-12-22 15:11 | High
118 | 缺陷 | SCP-960 | 工具箱影像拼接功能的默认背景值参数类型应为double*。 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-08-25 13:17 | 2017-09-12 15:28 | Medium
119 | 缺陷 | SCP-961 | 点文件投影转换问题，由WGS84转换为CGCS2000时执行失败，提示WKT相同。 | 张纪华 | 刘文静 | 已解决 | 2017-08-26 10:47 | 2017-11-30 15:07 | Medium
120 | 缺陷 | SCP-962 | 工具箱RPC正射校正，卫星平台下拉列表中出现乱码、null | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-08-26 15:31 | 2017-09-12 15:53 | Medium
121 | 缺陷 | SCP-963 | 影像裁切因加载的矢量范围面域多余影像而导致流程中活动失败未继续流转 | 杨阳 | 刘文静 | 已完成 | 2017-08-26 16:19 | 2017-09-05 15:27 | Medium
122 | 缺陷 | SCP-964 | Graphcut生成的镶嵌线因为中间有多余的polygon而造成镶嵌失败，但是无法通过编辑软件编辑掉。 | 韩冰 | 刘文静 | 已完成 | 2017-08-26 16:27 | 2017-09-13 13:41 | Medium
123 | 缺陷 | SCP-965 | GraphCut选择计算有效区，生成失败。不计算有效区，生成成功。 | 韩冰 | 刘文静 | 已完成 | 2017-08-26 16:29 | 2017-09-13 13:38 | Medium
124 | 缺陷 | SCP-966 | 泰森多边形选则了计算有效区执行失败 | 胡举 | 刘文静 | 已完成 | 2017-08-26 16:30 | 2017-12-29 16:52 | Medium
125 | 新功能 | SCP-967 | 预处理软件可以直接输出所需影像列表并由工程创建直接加载 | 钱晓明 | 刘文静 | 已完成 | 2017-08-26 16:32 | 2017-11-14 11:00 | Medium
126 | 改进 | SCP-968 | 预处理图层管理中选中多个影像添加到图层组，未显示的影像未被添加到了图层组 | 杨阳 | 刘文静 | 已完成 | 2017-08-26 16:37 | 2017-09-26 10:04 | Medium
127 | 改进 | SCP-969 | 预处理软件添加取消分组功能 | 杨阳 | 刘文静 | 已完成 | 2017-08-26 16:38 | 2017-09-26 10:03 | Low
128 | 缺陷 | SCP-971 | windows版本HPF融合程序崩溃 | 李伟涛 | 李伟涛 | 已完成 | 2017-08-30 10:20 | 2017-12-22 15:10 | Highest
129 | 新功能 | SCP-972 | 增加新的模块“卫星影像融合” | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-08-30 17:48 | 2017-12-16 10:27 | High
130 | 缺陷 | SCP-973 | 活动中影像匹配生成DEM界面应加上建金字塔选项 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-08-31 11:32 | 2017-09-12 17:30 | Medium
131 | 缺陷 | SCP-974 | 影像正射纠正成果为平面投影时，成果在DEM边缘有锯齿现象 | 李伟涛 | 李伟涛 | 重复提交 | 2017-09-05 11:34 | 2017-12-22 15:10 | Medium
132 | 缺陷 | SCP-975 | 在复杂流程中处理大量数据会导致工程监控的流程页面花很长时间才能打开 | 钱晓明 | 钱晓明 | 不解决 | 2017-09-05 14:20 | 2017-11-30 13:01 | Medium
133 | 新功能 | SCP-976 | 工程监控中的流程成功解析后，自动显示所有活动的参数设置便于检查 | 钱晓明 | 钱晓明 | 已解决 | 2017-09-05 14:23 | 2017-09-07 08:37 | Medium
134 | 缺陷 | SCP-977 | 地理浏览软件要素识别功能，shp属性表中的中文显示乱码 | 李伟涛 | 李伟涛 | 已完成 | 2017-09-05 17:34 | 2017-12-22 14:55 | Medium
135 | 缺陷 | SCP-978 | 集群中跑融合任务崩溃 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-06 13:00 | 2017-09-12 15:52 | Medium
136 | 缺陷 | SCP-979 | 平差结果检查中，报告名称仍为英文 | 褚伟 | 杨阳 | 反馈 | 2017-09-06 13:16 | 2017-10-31 16:19 | Medium
137 | 缺陷 | SCP-980 | 工具箱国标分幅中，勾选图幅号的功能，大部分情况勾选不上，也取消不了 | 褚伟 | 杨阳 | 反馈 | 2017-09-08 11:31 | 2017-09-19 17:00 | Medium
138 | 缺陷 | SCP-981 | 像点量测中，将参考影像置顶，打开预测，刺控制点后参考影像又置底 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-08 15:05 | 2017-09-23 17:20 | Medium
139 | 缺陷 | SCP-982 | 像点量测中，参考影像或参考DEM右键，点击在子视口中打开，出现报错 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-08 15:25 | 2017-09-12 15:17 | Medium
140 | 缺陷 | SCP-983 | 影像预处理软件，图层重叠对话框中，建议视图中只显示2-3张影像，并增加下拉滚动条 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-09 16:34 | 2017-12-02 13:29 | Medium
141 | 缺陷 | SCP-984 | 影像预处理软件，金字塔创建中的搜索功能需完善 | 钱晓明 | 杨阳 | 已解决 | 2017-09-09 17:21 | 2017-11-30 14:29 | Medium
142 | 缺陷 | SCP-985 | 活动“影像融合”和"Pansharp融合"输出格式提示：“正射影像输出格式……” | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-12 13:57 | 2017-09-26 16:42 | Medium
143 | 新功能 | SCP-986 | 选片添加云检测算法 | 未分配 | 刘文静 | 未解决 | 2017-09-12 14:09 | 2017-01-13 14:10 | Low
144 | 缺陷 | SCP-987 | 专业应用栏下的卫星数据选片修改为影像预处理 | 杨阳 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-12 14:10 | 2017-11-14 10:59 | Medium
145 | 改进 | SCP-988 | 预处理软件和浏览软件状态栏显示加载情况并链接到详细报告 | 钱晓明 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-12 14:41 | 2017-11-14 10:58 | Medium
146 | 改进 | SCP-989 | 删除预处理软件图层管理中的卫星影像位置，添加图层永久置顶属性 | 韩冰 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-12 14:46 | 2017-11-14 10:59 | Medium
147 | 改进 | SCP-990 | 影像预处理添加待移除文件列表 | 钱晓明 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-12 14:58 | 2017-11-14 10:55 | Medium
148 | 缺陷 | SCP-991 | 像点量测中，关闭工程后，再清楚所有点，报错 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-12 15:10 | 2017-09-23 17:16 | Medium
149 | 任务 | SCP-992 | 工具箱增加平面平差、立体平差2种，分别又包含有控和无控 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-12 15:23 | 2017-11-14 10:54 | Medium
150 | 改进 | SCP-993 | 平差过程文件对平差中的问题最后做总结 | 李传广 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-12 15:26 | 2017-11-14 10:54 | Medium
151 | 改进 | SCP-995 | 平差报告和过程文件中加入2个bom字节，方便日志文件在windows系统上查看 | 钱晓明 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-12 15:31 | 2017-12-20 15:37 | Medium
152 | 缺陷 | SCP-996 | 新版像点量测加载33度及以上的重叠点文件不成功 | 杨阳 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-12 15:55 | 2017-09-26 10:01 | Medium
153 | 改进 | SCP-997 | 像点量测子视图添加全部增强按钮 | 杨阳 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-12 15:56 | 2017-09-26 10:01 | Medium
154 | 缺陷 | SCP-998 | 像点量测连接点转换调整为中文界面 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-12 15:58 | 2017-11-14 10:54 | Medium
155 | 缺陷 | SCP-999 | 像点量测删除点后定位至上一点 | 杨阳 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-12 16:01 | 2017-09-23 14:26 | Medium
156 | 缺陷 | SCP-1000 | 像点量测加载工程异常 | 韩冰 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-12 16:05 | 2017-11-14 11:05 | Medium
157 | 缺陷 | SCP-1001 | 集群监控查看镶嵌成mos格式任务分配的构建金字塔名称未显示 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-12 16:08 | 2017-12-16 14:56 | Medium
158 | 缺陷 | SCP-1002 | 本地流程详情界面顶端显示工程名 | 钱晓明 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-12 16:10 | 2017-12-16 14:47 | Medium
159 | 缺陷 | SCP-1003 | 修正工具箱及活动中的DEM为DSM | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-12 16:15 | 2017-11-14 10:50 | Medium
160 | 缺陷 | SCP-1004 | 卫星双视、多视匹配卫星平台存在乱码 | 杨阳 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-12 16:19 | 2017-09-26 09:59 | Medium
161 | 新功能 | SCP-1006 | 添加DSM滤波功能 | 韩冰 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-12 16:47 | 2017-07-04 10:02 | Low
162 | 改进 | SCP-1007 | 添加适应云、海域等复杂情况下的dsm生成算法 | 李传广 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-12 16:50 | 2017-11-14 10:49 | High
163 | 缺陷 | SCP-1008 | 预处理和浏览软件中对影像添加图层组后图层位置不应发生变化 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-14 11:39 | 2017-11-04 13:43 | Medium
164 | 缺陷 | SCP-1009 | 平面平差（区域网/自由网）、立体影像自由网平差过程文件文字表述修改 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-14 13:48 | 2017-02-09 09:34 | Highest
165 | 缺陷 | SCP-1010 | 在像点量测子视口中已有点的影像上添加点时给出的警告信息调整与当前存在点类型一致 | 韩冰 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-14 13:58 | 2017-12-16 15:26 | Low
166 | 缺陷 | SCP-1011 | 预处理和浏览软件目前针对没有建金字塔数据提示描述含糊 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-14 17:33 | 2017-11-04 11:07 | Medium
167 | 缺陷 | SCP-1012 | 像点量测单点选择删点后留在当前界面即可，不需定位到列表中第一个点 | 韩冰 | 杨阳 | 无法再次复现 | 2017-09-19 17:28 | 2017-09-20 09:37 | Medium
168 | 缺陷 | SCP-1013 | 选片软件中，建议影像名置顶显示，都被影像挡住了 | 钱晓明 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-21 14:21 | 2017-12-14 13:59 | Medium
169 | 缺陷 | SCP-1014 | 工程监控的解析报告中，有些参数显示有误 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-21 15:20 | 2017-12-02 13:27 | Medium
170 | 缺陷 | SCP-1015 | 活动多项式校正建金字塔不起作用 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-21 16:22 | 2017-09-29 13:36 | Medium
171 | 缺陷 | SCP-1016 | 影像裁切，加载没有字段的矢量文件进行裁切，输出文件名有误 | 韩冰 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-23 10:17 | 2017-12-09 10:47 | Medium
172 | 缺陷 | SCP-1017 | 影像裁切，监控中名字显示有误 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-23 10:20 | 2017-12-05 09:29 | Medium
173 | 缺陷 | SCP-1018 | 像点量测界面中平差界面问题汇总 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-23 14:01 | 2017-11-21 15:38 | Medium
174 | 缺陷 | SCP-1019 | 像点量测子视图影像增强功能在首次打开软件时被隐藏，需拖动窗口才显示，且为英文。 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-23 16:01 | 2017-09-26 16:55 | Medium
175 | 缺陷 | SCP-1020 | 像点量测软件打开影像不存在的工程时，点击子视图崩溃 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-23 17:01 | 2017-11-04 13:44 | Medium
176 | 缺陷 | SCP-1021 | 活动DSM拼接对话框输出格式提示中将“正射影像”改为“DSM/DEM” | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-26 09:28 | 2017-11-04 13:35 | Medium
177 | 缺陷 | SCP-1022 | 镶嵌软件建金字塔、生成镶嵌线、影像镶嵌均有乱码 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-26 10:06 | 2017-12-14 16:42 | Medium
178 | 缺陷 | SCP-1023 | 集群和客户端中活动以及工具箱中四种平差名称更正 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-26 10:17 | 2017-11-04 13:36 | Medium
179 | 缺陷 | SCP-1024 | 本地工程监控中出现乱码 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-26 14:57 | 2017-11-21 16:24 | Medium
180 | 缺陷 | SCP-1025 | 建议浏览软件中影像裁切，用户可定义输出文件名 | 褚伟 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-26 17:21 | 2017-12-14 14:17 | Medium
181 | 缺陷 | SCP-1026 | 27所高分影像湖泊水域Pansharp和HPF融合结果浮雕现象严重 | 李传广 | 刘文静 | 不解决 | 2017-09-27 09:28 | 2017-12-05 13:57 | High
182 | 缺陷 | SCP-1027 | 27所某些高分影像经Pansharp融合后结果各个波段值为0，输出信息显示读取数据超出数据范围报错 | 李传广 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-27 09:36 | 2017-10-15 18:50 | High
183 | 缺陷 | SCP-1028 | GF2个别影像16降8位分段拉伸后颜色异常，线性拉伸无问题 | 钱晓明 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-27 09:44 | 2017-11-30 16:24 | Medium
184 | 缺陷 | SCP-1029 | LINUX系统解压进度监控 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-27 09:51 | 2017-12-16 14:55 | Low
185 | 缺陷 | SCP-1030 | 流程编辑导入模板，提示导出模板成功 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-27 09:53 | 2017-11-16 17:44 | Low
186 | 缺陷 | SCP-1031 | 浏览软件矢量属性字符编码设置后应自动刷新生效 | 钱晓明 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-27 09:55 | 2017-11-14 10:48 | Medium
187 | 缺陷 | SCP-1032 | 矢量重投影后属性字段变问号 | 钱晓明 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-27 10:07 | 2017-11-14 10:16 | Highest
188 | 缺陷 | SCP-1033 | 影像重投影不支持引入矢量参考系；矢量重投影不支持引入影像参考系，引入或打开不支持中文路径或中文矢量名称 | 钱晓明 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-27 10:42 | 2017-11-22 17:48 | High
189 | 缺陷 | SCP-1034 | 影像裁切不支持影像和矢量不同参考系情况下的裁切 | 韩冰 | 刘文静 | 已完成 | 2017-09-27 10:44 | 2017-10-15 18:46 | Medium
190 | 缺陷 | SCP-1036 | 未知数据类型影像在工程创建中加载的问题 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-27 17:02 | 2017-12-05 09:38 | Medium
191 | 缺陷 | SCP-1037 | 地理数据浏览裁切功能支持文件名自定义 | 李伟涛 | 李伟涛 | 已完成 | 2017-09-28 09:27 | 2017-12-22 14:41 | Medium
192 | 缺陷 | SCP-1038 | 不支持Windows计算节点执行分布式任务 | 钱晓明 | 李伟涛 | 已解决 | 2017-09-28 09:30 | 2017-09-28 14:29 | High
193 | 缺陷 | SCP-1039 | 像点量测加载航空影像工程相关问题 | 韩冰 | 杨阳 | 不解决 | 2017-09-28 14:08 | 2017-01-12 09:22 | Medium
194 | 缺陷 | SCP-1040 | 区域网平差后控制点的Z方向残差不应参与均方根误差的计算 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-09-28 15:44 | 2017-12-20 13:53 | Medium
195 | 缺陷 | SCP-1041 | 航空影像匹配活动中，连接点文件名没有默认 | 褚伟 | 杨阳 | 反馈 | 2017-09-29 16:22 | 2017-12-02 17:47 | Medium
196 | 缺陷 | SCP-1042 | 流程中，航空正射校正参数设置问题 | 褚伟 | 杨阳 | 已解决 | 2017-09-29 16:25 | 2017-11-01 15:25 | Medium
197 | 缺陷 | SCP-1044 | 影像裁切对折线类型矢量的支持 | 未分配 | 刘文静 | 不解决 | 2017-09-29 17:19 | 2017-01-12 08:37 | Medium
198 | 缺陷 | SCP-1045 | 0930号版本卫星工程本地模式无法执行 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-10-12 10:30 | 2017-11-02 09:12 | Medium
199 | 缺陷 | SCP-1046 | DEM均值滤波后影像边缘像素显示值均为0。 | 李传广 | 杨阳 | 不解决 | 2017-10-12 13:13 | 2017-12-14 09:30 | Medium
200 | 缺陷 | SCP-1047 | 像点量测中两种立体平差界面里从窗口选点时死机 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-10-12 13:37 | 2017-11-02 09:14 | Medium
201 | 新功能 | SCP-1048 | 添加DSM成果质量评价 | 李传广 | 刘文静 | 已完成 | 2017-10-13 18:03 | 2017-11-14 10:09 | High
202 | 新功能 | SCP-1049 | 添加三维视图显示 | 刘文静 | 刘文静 | 已完成 | 2017-10-13 18:58 | 2017-10-15 11:15 | Medium
203 | 缺陷 | SCP-1050 | 像点量测立体平差（自由网&区域网）已选择点文件但总提示“没有指定连接点文件” | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-10-15 09:44 | 2017-11-04 13:39 | Medium
204 | 缺陷 | SCP-1051 | 像点量测中打开工程是立体影像工程时，点击“平面区域网平差”和“平面自由网平差”时不应死机 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-10-15 10:03 | 2017-11-21 10:32 | Medium
205 | 缺陷 | SCP-1052 | 在本地执行模式下为路径中包含中文的MOS数据建立金字塔失败 | 钱晓明 | 钱晓明 | 已解决 | 2017-10-15 11:14 | 2017-10-17 08:57 | Medium
206 | 改进 | SCP-1053 | 规范点云文件格式 | 李传广 | 刘文静 | 不解决 | 2017-10-15 11:29 | 2017-08-09 08:47 | Low
207 | 缺陷 | SCP-1054 | “DSM匹配与质量评价”建议做到本地工具箱中 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-10-15 12:40 | 2017-11-02 09:12 | Medium
208 | 缺陷 | SCP-1055 | Geobrowser影像背景无效值区域在不同比例尺下、山体阴影渲染方式查看呈现不同的异常黑条 | 李传广 | 刘文静 | 已完成 | 2017-10-15 12:48 | 2017-11-14 10:09 | High
209 | 缺陷 | SCP-1056 | "DSM匹配与质量评价"本地活动执行时无法解析通用工程中的影像，且执行时不能用，有警告 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-10-15 13:31 | 2017-11-21 13:43 | Medium
210 | 缺陷 | SCP-1057 | 流程解析后提示应改为没有提示的参数，少了个字。 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-10-15 13:52 | 2017-11-21 15:32 | Medium
211 | 缺陷 | SCP-1058 | ”SRTM约束的DSM自动提取“做到工具箱里 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-10-15 14:54 | 2017-11-21 09:29 | Medium
212 | 缺陷 | SCP-1059 | 像点量测点视图与点列表冲突 | 韩冰 | 刘文静 | 已完成 | 2017-10-15 14:54 | 2017-11-14 10:08 | Highest
213 | 缺陷 | SCP-1060 | 本地活动中”SRTM约束的DSM自动提取“注册两遍 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-10-15 14:57 | 2017-11-04 11:02 | Medium
214 | 缺陷 | SCP-1061 | 集群监控中节点在线状态不准确 | 张纪华 | 刘文静 | 已完成 | 2017-10-15 14:59 | 2017-12-20 15:38 | Medium
215 | 缺陷 | SCP-1062 | SRTM约束的DSM自动提取进度控制修改 | 李传广 | 刘文静 | 已完成 | 2017-10-15 16:10 | 2017-11-21 09:40 | Medium
216 | 缺陷 | SCP-1063 | 工具箱影像裁切输出结果未按照字段名命名 | 钱晓明 | 刘文静 | 反馈 | 2017-10-15 18:05 | 2017-12-20 15:14 | Medium
217 | 缺陷 | SCP-1064 | Geobrowser和预处理的重命名为中文的图层组通过置顶、置底操作后中文变乱码 | 李佳燕 | 刘文静 | 已完成 | 2017-10-17 12:07 | 2017-12-16 14:46 | Medium
218 | 缺陷 | SCP-1065 | 图层样式渲染类型切换后对比度增强选项复原 | 李佳燕 | 刘文静 | 已完成 | 2017-10-17 12:26 | 2017-12-16 14:46 | Medium
219 | 缺陷 | SCP-1066 | 预处理软件双击影像打开图层重叠区对话框下的影像使其全部默认为全图显示 | 李佳燕 | 刘文静 | 已完成 | 2017-10-17 14:04 | 2017-12-16 16:07 | Medium
220 | 改进 | SCP-1067 | 像点量测软件界面中增加对平差结果显示功能 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-10-17 14:37 | 2017-11-21 10:28 | Medium
221 | 缺陷 | SCP-1068 | 工具箱DSM拼接界面调整 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-10-17 15:09 | 2017-11-14 09:47 | Medium
222 | 缺陷 | SCP-1069 | 预处理软件中选片列表中的影像仍可以重复加入选片列表 | 钱晓明 | 刘文静 | 已完成 | 2017-10-17 17:02 | 2017-11-14 09:42 | Medium
223 | 改进 | SCP-1070 | 增加直接用已有控制点做DSM质量评价 | 李传广 | 杨阳 | 不解决 | 2017-10-31 10:06 | 2017-01-03 11:17 | Medium
224 | 缺陷 | SCP-1071 | 工程创建中加载的影像对名称在删除部分影像对后仍应连续显示 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-11-02 16:40 | 2017-12-01 16:57 | Medium
225 | 缺陷 | SCP-1073 | 本地模式下跑“影像重投影——国标分幅”执行到分幅死机，但继续执行则正常 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-11-07 16:27 | 2017-11-21 13:36 | Medium
226 | 改进 | SCP-1074 | 个人认为活动都应可设置是否跳过 | 钱晓明 | 杨阳 | 不解决 | 2017-11-08 16:47 | 2017-11-30 12:47 | Medium
227 | 缺陷 | SCP-1075 | 镶嵌成MOS格式失败 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-11-09 10:22 | 2017-11-21 13:08 | Medium
228 | 缺陷 | SCP-1076 | 集群环境下流程中镶嵌完成后到分幅wf服务挂掉，启动wf服务后分幅则继续执行 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-11-09 10:27 | 2017-11-21 13:19 | Medium
229 | 缺陷 | SCP-1077 | 工具箱SRTM提取DSM中翻译文件需更新 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-11-09 10:34 | 2017-11-21 09:28 | Medium
230 | 缺陷 | SCP-1078 | 工具箱SRTM提取DSM任务提交到集群时工具箱死机 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-11-09 10:35 | 2017-11-21 13:08 | Medium
231 | 缺陷 | SCP-1079 | 地理影像匹配活动中错别字！ | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-11-09 10:57 | 2017-11-21 09:27 | Medium
232 | 缺陷 | SCP-1080 | 浏览软件中影像裁切执行死机 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-11-09 16:11 | 2017-11-21 10:22 | Medium
233 | 缺陷 | SCP-1081 | 预处理和浏览软件中关闭像素查询对话框软件死机 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-11-14 09:36 | 2017-11-21 09:30 | Medium
234 | 缺陷 | SCP-1082 | 没有空间参考的影像无法生成镶嵌线，且导致服务中断 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-11-16 10:07 | 2017-12-01 09:47 | Medium
235 | 缺陷 | SCP-1083 | 新版本像点量测中，平差结束点击输出信息、错误信息，软件崩溃 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-11-16 15:51 | 2017-12-02 11:06 | Medium
236 | 缺陷 | SCP-1084 | 工具箱立体平差平差类型修改，将空三平差工具删除 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-11-17 10:24 | 2017-01-16 15:01 | High
237 | 缺陷 | SCP-1086 | 卫星连接点/控制点匹配的参考DEM和参考DOM应自动默认的是工程中设置的 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-11-17 14:50 | 2017-12-16 14:53 | Medium
238 | 缺陷 | SCP-1087 | 工具箱卫星影像提取DSM工具优化界面参数设置 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-11-21 09:40 | 2017-12-16 14:52 | Medium
239 | 缺陷 | SCP-1089 | 卫星影像融合后做正射失败，提示打不开RPC文件 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-11-21 14:51 | 2017-12-02 17:37 | Medium
240 | 缺陷 | SCP-1090 | GDAL更新导致图割和动态规划法生成镶嵌线失败 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-11-21 16:27 | 2017-12-01 11:26 | Medium
241 | 缺陷 | SCP-1091 | titan_datum.txt 文件缺失 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-11-21 18:05 | 2017-12-16 15:57 | Medium
242 | 缺陷 | SCP-1092 | 资三多光谱数据正射有洞 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-11-22 16:15 | 2017-12-26 10:23 | Highest
243 | 缺陷 | SCP-1093 | 活动hpf融合调错算法（调成HIS融合） | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-11-24 15:53 | 2017-12-02 11:02 | Medium
244 | 缺陷 | SCP-1094 | 正射纠正输出投影为平面坐标系时弹出错误 | 李伟涛 | 李伟涛 | 已完成 | 2017-11-25 17:51 | 2017-01-12 09:54 | Medium
245 | 缺陷 | SCP-1095 | 地理影像匹配失败集群提示“找不到该算法”，本地失败提示“打不开输出的GCP文件” | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-11-28 14:25 | 2017-12-02 11:01 | Medium
246 | 缺陷 | SCP-1096 | 浏览软件加载带坐标的原始天绘影像存在拉花现象 | 未分配 | 刘文静 | 未解决 | 2017-11-28 15:08 | 2017-01-13 14:08 | Low
247 | 缺陷 | SCP-1097 | 工具箱本地执行格式转换成mos格式失败，无错误提示 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-11-29 10:25 | 2017-12-01 10:03 | Medium
248 | 缺陷 | SCP-1098 | 浏览软件中格式转换为mos格式时崩溃 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-11-29 10:29 | 2017-12-01 10:03 | Medium
249 | 缺陷 | SCP-1099 | 本地流程执行界面标题中文又有乱码 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-01 10:50 | 2017-12-02 10:16 | Medium
250 | 缺陷 | SCP-1100 | 工程创建软件中删除一个像对后剩余影像不配对 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-01 11:05 | 2017-12-02 10:16 | Medium
251 | 缺陷 | SCP-1101 | 多项式校正和裁切等活动中值只输入一个方向分辨率保存不起作用 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-02 10:15 | 2017-12-14 16:40 | Medium
252 | 缺陷 | SCP-1102 | 工具箱中的国标分幅，勾选“输出裁切边界”，但分幅后结果没有矢量输出 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-02 14:50 | 2017-12-14 13:53 | Medium
253 | 缺陷 | SCP-1104 | 工具箱影像裁切，矢量属性值为中文，结果名称有误且矢量属性值丢失 | 褚伟 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-02 18:13 | 2017-01-11 13:13 | Highest
254 | 缺陷 | SCP-1105 | 工具箱中国标分幅，需添加图幅号列表功能 | 褚伟 | 杨阳 | 反馈 | 2017-12-02 18:17 | 2017-01-05 13:31 | Medium
255 | 任务 | SCP-1106 | 在ImgEngine中增加专有的内存栅格图层数据集对象 | 钱晓明 | 钱晓明 | 已解决 | 2017-12-05 09:34 | 2017-01-12 08:31 | Medium
256 | 缺陷 | SCP-1107 | HPF融合与erdas对比边界更模糊，疑似有重影 | 李伟涛 | 李伟涛 | 已完成 | 2017-12-05 13:20 | 2017-01-12 09:54 | Medium
257 | 缺陷 | SCP-1108 | 工程创建中，添加原始数据时，部分数据类型点击自动筛选不起作用 | 项玲 | 杨阳 | 已解决 | 2017-12-06 11:15 | 2017-01-23 11:20 | Medium
258 | 缺陷 | SCP-1109 | 浏览软件中，要素识别显示的属性信息有误，多出一级 | 钱晓明 | 杨阳 | 不解决 | 2017-12-06 13:28 | 2017-12-12 08:23 | Medium
259 | 缺陷 | SCP-1110 | 工程创建中，增加北京2号数据的自动筛选配对功能 | 钱晓明 | 杨阳 | 重复提交 | 2017-12-06 16:26 | 2017-12-13 09:24 | Highest
260 | 缺陷 | SCP-1133 | 工程创建中，通过手动筛选定义规则，筛选出的像对中只有一个影像 | 钱晓明 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-08 11:15 | 2017-12-20 10:07 | Medium
261 | 改进 | SCP-1134 | 引入模板库时，建议使用xml文件名作为导入对话框中缺省流程名称 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-12-08 13:55 | 2017-12-27 14:11 | Low
262 | 缺陷 | SCP-1135 | 工具箱影像裁切提交任务后，任务名称为“影像切割”建议统一改为“影像裁切” | 褚伟 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-09 10:44 | 2017-01-11 09:53 | Highest
263 | 缺陷 | SCP-1136 | 工具箱影像裁切，加载没有字段的矢量文件，执行时单个任务名字显示有误 | 褚伟 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-09 11:25 | 2017-12-14 13:48 | Medium
264 | 改进 | SCP-1138 | 活动中影像裁切，输入矢量及输出分辨率的相关需求 | 褚伟 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-09 13:12 | 2017-01-18 18:12 | Highest
265 | 缺陷 | SCP-1139 | 影像浏览软件，矢量属性表右键，点击字段信息，软件崩溃 | 钱晓明 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-09 14:22 | 2017-12-14 15:02 | Medium
266 | 缺陷 | SCP-1140 | 波段合并功能改进：可实现自动识别配对，和批量处理 | 褚伟 | 杨阳 | 反馈 | 2017-12-09 18:35 | 2017-02-10 17:11 | High
267 | 缺陷 | SCP-1141 | 影像名称有汉字加载进度条中中文不显示（显示为菱形符号） | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-12 16:39 | 2017-12-16 17:32 | Medium
268 | 改进 | SCP-1142 | 工程创建中的手动筛选，人工识别文件名中的字符位数较为繁琐，建议完善 | 钱晓明 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-13 09:55 | 2017-12-20 16:36 | Medium
269 | 缺陷 | SCP-1143 | pansharp融合后影像与全色影像有一个像素的偏移量 | 李伟涛 | 李伟涛 | 已完成 | 2017-12-13 14:25 | 2017-01-12 15:09 | Highest
270 | 缺陷 | SCP-1149 | 像点量测软件删掉子视图影像后，重新编辑当前连接点不起作用且点信息错误 | 韩冰 | 苏晓玉 | 已解决 | 2017-12-14 11:38 | 2017-12-19 13:05 | Medium
271 | 缺陷 | SCP-1150 | MultiPolygon几何体对象重投影时存在内存泄漏和所有权错误导致崩溃的问题 | 张纪华 | 钱晓明 | 已解决 | 2017-12-15 10:05 | 2017-12-20 10:04 | Medium
272 | 缺陷 | SCP-1151 | 高分1、2和资源三号（552景对）混合，平面自由网平差选择点来自窗口，提示没有输入连接点文件 | 韩冰 | 苏晓玉 | 已完成 | 2017-12-15 10:15 | 2017-03-08 09:51 | Medium
273 | 改进 | SCP-1152 | 添加服务器端版本与客户端版本可查询版本号功能 | 张纪华 | 刘文静 | 已完成 | 2017-12-15 10:29 | 2017-12-20 13:13 | Medium
274 | 改进 | SCP-1153 | 自动色彩平衡模块建议加上掩膜，以避免影像中云对色彩平衡结果造成模糊的影响 | 未分配 | 李伟涛 | 未解决 | 2017-12-15 11:30 | 2017-01-13 14:11 | Low
275 | 缺陷 | SCP-1155 | 工程创建手动筛选导出规则命名为中文时变乱码 | 钱晓明 | 刘文静 | 已完成 | 2017-12-15 14:01 | 2017-12-19 13:33 | Medium
276 | 缺陷 | SCP-1156 | 浏览软件中，矢量中的文本型字段，输入中文属性值，显示为乱码 | 项玲 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-15 14:14 | 2017-12-20 16:30 | Medium
277 | 缺陷 | SCP-1157 | 地理浏览软件加载两个不同投影的影像（如UTM和WGS84），进行像素查询无值 | 褚伟 | 苏晓玉 | 已解决 | 2017-12-15 14:18 | 2017-12-27 09:52 | Medium
278 | 改进 | SCP-1158 | 工程创建控制参考系联动变更成参考DOM的坐标系 | 项玲 | 刘文静 | 已完成 | 2017-12-15 14:21 | 2017-12-20 13:12 | Medium
279 | 缺陷 | SCP-1159 | 镶嵌软件中加载影像显示有彩块，浏览软件显示正常 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-15 14:32 | 2017-12-16 17:35 | Medium
280 | 缺陷 | SCP-1160 | 平面区域网平差后Z方向残差置成0 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-15 14:40 | 2017-12-16 17:49 | Medium
281 | 缺陷 | SCP-1161 | 解析报告中活动顺序应与流程执行顺序保持一致 | 未分配 | 杨阳 | 不解决 | 2017-12-15 15:15 | 2017-12-15 15:31 | Medium
282 | 缺陷 | SCP-1162 | 预处理软件中加载配置文件总有警告，且加载的影像边框不显示 | 项玲 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-15 15:54 | 2017-12-20 13:44 | Medium
283 | 缺陷 | SCP-1163 | 浏览软件，矢量编辑中的移动多边形工具，移动要素被保存，则无法移动 | 张纪华 | 杨阳 | 反馈 | 2017-12-15 15:55 | 2017-12-16 09:15 | Medium
284 | 缺陷 | SCP-1164 | 工具箱的Hpf融合界面调整 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-12-15 16:28 | 2017-12-30 17:14 | Medium
285 | 缺陷 | SCP-1165 | 工具箱的Pansharp融合界面调整 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-12-15 16:40 | 2017-12-27 14:31 | Medium
286 | 缺陷 | SCP-1166 | 工具箱的影像融合更为HIS融合 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-12-15 16:49 | 2017-12-30 17:08 | Medium
287 | 缺陷 | SCP-1167 | 活动的HPF融合参数调整 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-12-15 17:15 | 2017-12-30 17:09 | Medium
288 | 缺陷 | SCP-1168 | 活动的Pansharp融合参数调整 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-12-15 17:23 | 2017-12-27 14:29 | Medium
289 | 缺陷 | SCP-1169 | 活动的影像融合调整为HIS融合 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-12-15 17:27 | 2017-12-30 17:10 | Medium
290 | 缺陷 | SCP-1171 | 浏览软件中，矢量创建文本型字段，保存不上 | 钱晓明 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-16 11:21 | 2017-12-20 13:20 | Medium
291 | 改进 | SCP-1172 | 波段重排活动的界面参数调整 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-12-16 13:40 | 2017-12-27 13:55 | Medium
292 | 缺陷 | SCP-1173 | 图割算法生成镶嵌线有洞 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-16 13:40 | 2017-01-03 11:41 | Medium
293 | 缺陷 | SCP-1174 | 流程和工具箱，正射后影像出现部分缺失，dem覆盖得全 | 李伟涛 | 李伟涛 | 已完成 | 2017-12-16 14:12 | 2017-01-20 16:10 | Highest
294 | 缺陷 | SCP-1175 | 浏览软件8位影像显示应按照实际像素值显示 | 李伟涛 | 李伟涛 | 已完成 | 2017-12-16 15:12 | 2017-01-12 09:51 | Medium
295 | 缺陷 | SCP-1176 | 浏览软件打开多个影像的时候，像素查询不出结果 | 李伟涛 | 李伟涛 | 已完成 | 2017-12-16 15:14 | 2017-01-12 09:50 | Medium
296 | 缺陷 | SCP-1177 | 浏览软件中的矢量重投影，没有文件生成，且报告中有乱码 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-16 17:00 | 2017-12-20 10:23 | Medium
297 | 缺陷 | SCP-1178 | 平差过程文件出现某行文字乱码的情况 | 褚伟 | 苏晓玉 | 已解决 | 2017-12-16 17:39 | 2017-01-05 09:52 | Highest
298 | 缺陷 | SCP-1179 | 浏览软件和预处理软件，像素值浏览时，影像有明显缩放 | 李伟涛 | 李伟涛 | 不解决 | 2017-12-16 17:41 | 2017-12-19 09:33 | Medium
299 | 改进 | SCP-1180 | 预处理软件的rpc导出shp，对于没有rpc的影像建议增加个提示，不然依然会执行，但执行完打开生成的shp是空的 | 李佳燕 | 李伟涛 | 已完成 | 2017-12-19 10:24 | 2017-01-11 09:57 | Medium
300 | 改进 | SCP-1181 | 工程创建的影像列表为空时添加影像弹出的提示信息为英文 | 李佳燕 | 刘文静 | 已完成 | 2017-12-19 13:38 | 2017-12-27 14:56 | Medium
301 | 缺陷 | SCP-1183 | 1908版本中，浏览软件矢量编辑工具不可用 | 项玲 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-19 15:33 | 2017-12-20 11:00 | Medium
302 | 缺陷 | SCP-1184 | 流程中执行重采样，不设采样参数的情况下导致工作流崩溃 | 褚伟 | 苏晓玉 | 已解决 | 2017-12-19 15:36 | 2017-12-27 10:23 | Medium
303 | 缺陷 | SCP-1185 | 地理浏览软件第二次打开名字为色5的文件夹，文件夹名乱码，且影像列表未显示 | 钱晓明 | 苏晓玉 | 已解决 | 2017-12-19 17:26 | 2017-12-27 09:53 | Medium
304 | 缺陷 | SCP-1186 | 浏览软件中的矢量重投影，建议可自定义文件名 | 项玲 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-20 09:51 | 2017-12-30 15:15 | Medium
305 | 缺陷 | SCP-1187 | 浏览软件中的警告提示，需翻译为中文 | 褚伟 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-20 11:24 | 2017-12-30 15:12 | Medium
306 | 缺陷 | SCP-1188 | 浏览软件影像裁切界面输出名字是英文outname | 褚伟 | 苏晓玉 | 已解决 | 2017-12-20 12:43 | 2017-12-27 09:54 | Medium
307 | 缺陷 | SCP-1189 | 浏览软件影像裁切，当从输出文件夹是中文名字，导致影像裁切失败 | 钱晓明 | 苏晓玉 | 已解决 | 2017-12-20 12:48 | 2017-12-27 09:54 | Medium
308 | 缺陷 | SCP-1190 | 平差检查活动三个结果文件名更为中文 | 褚伟 | 刘文静 | 不解决 | 2017-12-20 15:31 | 2017-12-27 14:49 | Medium
309 | 缺陷 | SCP-1191 | 服务器版超算，对于中文数据路径不支持，无论参考影像、参考dem、还是原始影像，出现中文路径都是读不到数据的（描述） | 钱晓明 | 李伟涛 | 已解决 | 2017-12-20 16:37 | 2017-02-16 14:04 | Highest
310 | 缺陷 | SCP-1192 | 地理浏览软件新建矢量对话框参考系不能自动加载当前参考系 | 项玲 | 苏晓玉 | 已解决 | 2017-12-21 08:47 | 2017-12-30 08:50 | Medium
311 | 缺陷 | SCP-1193 | 矢量字段名是ID，工具箱影像裁切界面文件名字段不显示 | 褚伟 | 苏晓玉 | 已解决 | 2017-12-21 11:02 | 2017-12-27 10:05 | Medium
312 | 缺陷 | SCP-1194 | 卫星影像提取DSM工具和卫星双视/多视匹配工具先添加影像后再调整卫星平台，之前添加的影像被清空 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-12-21 15:43 | 2017-12-30 17:15 | Medium
313 | 改进 | SCP-1195 | 人工交互模块，已经注册的应用如Photoshop，建议增加删除的功能 | 李伟涛 | 李伟涛 | 不解决 | 2017-12-21 16:31 | 2017-12-26 10:45 | Medium
314 | 缺陷 | SCP-1196 | 卫星影像提取不支持平面坐标系的参考DEM | 李传广 | 刘文静 | 不解决 | 2017-12-21 16:48 | 2017-01-22 13:52 | Medium
315 | 缺陷 | SCP-1197 | 影像镶嵌，当镶嵌线中存在一个要素两个部分时，镶嵌失败 | 胡举 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-21 17:09 | 2017-01-11 17:26 | Highest
316 | 缺陷 | SCP-1198 | 地理浏览软件右上角的向下还原按钮窗口缩小后，不能还原成最大 | 李佳燕 | 苏晓玉 | 已解决 | 2017-12-21 17:14 | 2017-01-19 08:34 | Low
317 | 缺陷 | SCP-1199 | 点开像素查询弹出界面应有初值，现在是空白 | 褚伟 | 苏晓玉 | 已解决 | 2017-12-21 17:15 | 2017-12-27 09:56 | Medium
318 | 缺陷 | SCP-1200 | 影像自动配准软件，“用设定的阈值筛选控制点”‘删除大于指定阈值筛选的控制点’按钮无效 | 李伟涛 | 李伟涛 | 已完成 | 2017-12-22 09:20 | 2017-12-26 10:36 | Medium
319 | 缺陷 | SCP-1201 | 浏览软件中，矢量字段属性相关问题 | 钱晓明 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-22 09:28 | 2017-01-12 09:21 | Highest
320 | 缺陷 | SCP-1202 | 浏览软件中支持e00格式矢量数据，但无法添加 | 钱晓明 | 杨阳 | 不解决 | 2017-12-22 10:09 | 2017-12-26 10:42 | Medium
321 | 缺陷 | SCP-1203 | 修改影像匹配生成DSM算法，在密集匹配生成的DSM异常区域利用SRTM修正 | 李传广 | 刘文静 | 已完成 | 2017-12-22 10:29 | 2017-08-07 10:26 | Low
322 | 缺陷 | SCP-1204 | 流程编辑，保存模板，提示框逻辑有问题 | 项玲 | 李伟涛 | 已完成 | 2017-12-22 13:15 | 2017-01-11 15:35 | Medium
323 | 缺陷 | SCP-1205 | 影像自动配准软件，正射及多项式纠正对话框输出影像时不可选格式 | 李伟涛 | 李伟涛 | 已完成 | 2017-12-22 13:38 | 2017-12-26 10:34 | Medium
324 | 缺陷 | SCP-1206 | 航片图割计算有效区生成镶嵌线有洞 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-22 13:50 | 2017-12-27 15:04 | Medium
325 | 改进 | SCP-1207 | Pleiades原始影像拼接后命名问题 | 项玲 | 杨阳 | 不解决 | 2017-12-22 15:57 | 2017-12-28 10:16 | Medium
326 | 改进 | SCP-1208 | 针对WV和Pleiades原始数据预处理拼接时增加批处理小工具 | 褚伟 | 杨阳 | 不解决 | 2017-12-22 16:11 | 2017-12-28 10:16 | Medium
327 | 缺陷 | SCP-1209 | 动态规划法计算有效区镶嵌线有洞 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-26 10:31 | 2017-01-11 15:59 | Medium
328 | 缺陷 | SCP-1210 | 浏览软件中加载E00数据，图层名称显示为要素类型，而不是矢量文件名称 | 钱晓明 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-26 11:24 | 2017-12-27 09:39 | Medium
329 | 缺陷 | SCP-1211 | 工程创建中，手动筛选添加影像，需更改界面中的文字描述 | 项玲 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-26 11:37 | 2017-12-30 17:19 | Medium
330 | 缺陷 | SCP-1212 | 浏览软件，当打开的E00数据中没有要素时，提示打开数据失败 | 钱晓明 | 杨阳 | 不解决 | 2017-12-26 13:24 | 2017-12-26 15:26 | Medium
331 | 缺陷 | SCP-1213 | 本地工具箱提交任务中文名称影像名不显示 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-26 14:14 | 2017-01-03 17:06 | Medium
332 | 缺陷 | SCP-1214 | 图割算法生成镶嵌线后需改进拓扑检查 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-26 14:22 | 2017-01-19 16:15 | Highest
333 | 缺陷 | SCP-1215 | 工程创建，手动筛选后的搜索结果中，不显示卫星类型 | 项玲 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-26 14:52 | 2017-12-30 15:07 | Medium
334 | 缺陷 | SCP-1216 | E00数据属性表中，选择任意一要素后，都为全选状态 | 钱晓明 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-26 16:54 | 2017-01-16 15:06 | Highest
335 | 缺陷 | SCP-1217 | 波段计算活动增加无数据值的默认值，默认值跟其他活动一样即可 | 褚伟 | 苏晓玉 | 已解决 | 2017-12-27 10:10 | 2017-12-30 16:32 | Medium
336 | 缺陷 | SCP-1218 | 图割算法计算有效区生成镶嵌线崩溃 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-27 15:09 | 2017-01-12 11:21 | Medium
337 | 缺陷 | SCP-1219 | 预处理软件中切换显示影像边框出现乱码 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-28 10:42 | 2017-01-03 10:43 | Medium
338 | 缺陷 | SCP-1220 | 像点量测软件平差后标准输出显示对话框应可调大小 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-28 13:59 | 2017-01-03 11:17 | Medium
339 | 改进 | SCP-1221 | 像点量测活动界面增加参考DEM选项 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-28 15:28 | 2017-01-03 10:41 | Medium
340 | 改进 | SCP-1222 | 像点量测软件应支持外部导入参考影像和DEM | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-28 15:49 | 2017-01-03 10:38 | Medium
341 | 缺陷 | SCP-1223 | 地理数据浏览的图层样式，界面出现乱码 | 李佳燕 | 李伟涛 | 已完成 | 2017-12-28 16:21 | 2017-01-11 09:51 | Highest
342 | 缺陷 | SCP-1224 | 卫星影像提取DSM，参数设置界面中，输出分辨率没有单位 | 褚伟 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-28 16:30 | 2017-12-30 17:27 | Medium
343 | 缺陷 | SCP-1225 | 走先融合后平差流程卫星影像融合失败，调成HIS融合 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-29 09:40 | 2017-01-04 10:53 | Medium
344 | 缺陷 | SCP-1226 | 地理数据浏览和影像预处理的图层样式，“最值累计裁切”和“最小值/最大值”在一定条件下不能切换 | 李伟涛 | 李伟涛 | 不解决 | 2017-12-29 10:47 | 2017-01-11 09:43 | Medium
345 | 缺陷 | SCP-1227 | 像点量测软件把区域网平差进度监控关掉后，无法再打开查看进度 | 韩冰 | 苏晓玉 | 已解决 | 2017-12-29 11:28 | 2017-12-30 16:33 | Medium
346 | 缺陷 | SCP-1228 | 像点量测软件分别导入控制点和连接点，做区域网平差控制点未参与运算 | 韩冰 | 苏晓玉 | 已解决 | 2017-12-29 11:31 | 2017-12-30 17:41 | Medium
347 | 改进 | SCP-1229 | 卫星影像融合（活动和工具箱）界面调整 | 褚伟 | 杨阳 | 反馈 | 2017-12-29 11:33 | 2017-01-11 14:33 | Highest
348 | 缺陷 | SCP-1230 | 预处理和浏览软件中色彩渲染处修改后点击取消关闭界面仍生效，应修改为点击确定才生效 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-29 16:49 | 2017-01-03 10:01 | Medium
349 | 缺陷 | SCP-1231 | 动态规划法和图割生成的镶嵌线丢面 | 韩冰 | 刘文静 | 重复提交 | 2017-12-29 16:55 | 2017-01-06 09:25 | Medium
350 | 缺陷 | SCP-1232 | 浏览软件中，矢量属性类型显示错误 | 钱晓明 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-30 09:28 | 2017-01-12 09:17 | Highest
351 | 缺陷 | SCP-1234 | 影像裁切→标准分幅，此流程在集群中跑不通 | 褚伟 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-30 13:10 | 2017-01-17 13:01 | Highest
352 | 缺陷 | SCP-1235 | 影像匹配生成DSM找不到点云文件 | 李传广 | 刘文静 | 已完成 | 2017-12-30 14:30 | 2017-07-04 10:02 | Highest
353 | 缺陷 | SCP-1236 | 工具箱中影像裁切，其中一幅裁切失败 | 韩冰 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-30 14:40 | 2017-01-11 09:52 | Highest
354 | 缺陷 | SCP-1237 | 工具箱中增加 影像匹配生成点云、点云插值生成DSM | 褚伟 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-30 14:56 | 2017-01-16 16:32 | Medium
355 | 缺陷 | SCP-1238 | 文件压缩目录列表时，压缩完后文件名保留不全（集群和本地都是） | 李伟涛 | 李伟涛 | 未解决 | 2017-12-30 15:03 | 2017-02-16 11:10 | Medium
356 | 缺陷 | SCP-1239 | 地理浏览软件设置统计值按钮冗余，使用极其别扭 | 苏晓玉 | 苏晓玉 | 不解决 | 2017-12-30 17:05 | 2017-01-03 12:57 | Medium
357 | 缺陷 | SCP-1240 | 关于pix格式投影的相关问题 | 杨阳 | 杨阳 | 已完成 | 2017-12-30 17:37 | 2017-01-20 14:47 | Highest
358 | 缺陷 | SCP-1241 | HPF工具进入到选择执行界面后再次返回参数设置界面时输出波段被重复写入 | 褚伟 | 刘文静 | 已完成 | 2017-12-30 17:57 | 2017-01-16 15:23 | Highest

## 代码审查走查记录
代码审查/走查记录
项目名称:
序号 | 所属类别 | 走查功能模块 | 走查代码位置 | 内容 | 检查人 | 检查日期 | 检查结果
1 | 命名 | img_tools | test_clip-image9.py | 命名规则是否与所采用的规范保持一致？ | 任伟 | 2023-01-20 | 合格
2 | 声明＼空白＼缩进 | img_tools | test_clip-image9.py test_extra_xml2csv.py | 代码缩进是否统一，且内容结构较清晰，易读？ | 任伟 | 2023-02-21 | 合格
3 | 声明＼空白＼缩进 | img_tools | test_clip-image9.py test_extra_xml2csv.py erzhihua.py | 变量申明及作用域是否恰当？ | 任伟 | 2023-02-22 | 合格
4 | 语句/功能分布/规模 | img_tools | test_clip-image9.py test_extra_xml2csv.py erzhihua.py test_tif2png.py | 代码功能分布是否合理？是否将通用的功能提炼出来？ | 任伟 | 2023-02-22 | 合格
5 | 函数的可靠性 | img_tools | test_clip-image9.py test_extra_xml2csv.py erzhihua.py test_tif2png.py | 函数是否具有error的返回值？错误处理机制是否统一？ | 任伟 | 2023-02-22 | 合格
6 | 可维护性 | img_tools | test_clip-image9.py test_extra_xml2csv.py erzhihua.py test_tif2png.py | 输入参数是否采用通用的 "--para" 形式？是否支持 "-h"的帮助? | 任伟 | 2023-02-25 | 合格